**Договор № \_\_**

**на строительство** **автомобильной дороги до строительной площадки**

**ВЭС 5 МВт**

г. Алматы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**ТОО «Samruk-Green Energy»**, именуемое в дальнейшем «**Заказчик»**, в лице Генерального директора **Букенова Т.Ш**., действующего на основании Устава, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** действующего на основании \_\_\_\_\_\_ с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», руководствуясь гражданским законодательством Республики Казахстан и на основании Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» от 28 января 2016 года №126, (далее – Правила) и решения об осуществлении закупок способом открытого тендера на понижение от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_, заключили данный договор на строительство автомобильной дороги до строительной площадки ВЭС 5 МВт (далее - договор) о нижеследующем:

1. **Термины и определения**
   1. В договоре ниже перечисленные понятия имеют следующие определения:
2. **«Заказчик»** – ТОО «Samruk-Green Energy»;
3. **«Подрядчик»** –\_\_\_\_\_\_\_\_;
4. **«договор»** – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Правилами закупок и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, подписанный Сторонами со всеми приложениями и дополнениями (дополнительные соглашения) к нему;
5. **«цена договора»** – сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком Подрядчику в рамках и на условиях настоящего договора;
6. **«Работы»** - весь комплекс работ и услуг по строительству подъездной автомобильной дороги к строительной плащадке ВЭС 5 МВт, выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором и техническо-сметной документацией, включая выполнение строительно-монтажных работ, обеспечение материалами и оборудованием, получение согласований и иных неразрывно связанных с Объектом работ, в том числе в течение Гарантийного периода, в соответствии с Приложением 1 к Договору, который является его неотъемлемой частью;
7. **«Объект»** - временная подъездная автомобильная дорога к строительной площадке ВЭС 5 МВт;
8. **«срок выполнения работ»** - срок, в течение которого Подрядчик должен выполнить работы по договору;
9. **«Субподрядчик» -** физическое или юридическое лицо, имеющие договор (соглашение) с Подрядчиком на выполнение части работ по договору;
10. **«Исполнительная документация»** - оформляемая и предоставляемая Подрядчиком Заказчику документация, в соответствии с техническим заданием.
11. **«местное содержание»** – процентное содержание стоимости: стоимости оплаты труда граждан РК, задействованных в исполнении договора о закупках от общего фонда оплаты труда по данному договору, и (или) стоимости доли (долей) местного происхождения, установленной в товаре (товарах) в соответствии с критериями достаточной переработки или полного производства резидентами Республики Казахстан от общей стоимости товара (товаров) по договору о закупках.
    1. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют настоящий договор и являются его неотъемлемой частью, а именно:
12. настоящий договор;
13. техническое задание (Приложение 1 к договору);
14. отчет по доле местного содержания (Приложение 2 к договору).
15. **Предмет договора**
    1. Подрядчик обязуется своими силами и средствами за свой рисквыполнить Работы по заданию Заказчика с использованием своих материалов, включая выполнение строительно-монтажных работ, обеспечение материалами и оборудованием, получение согласований и выполнение иных неразрывно связанных с Объектом работ, в том числе в течение Гарантийного срока, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ в сроки, в порядке и по цене, оговоренным в настоящем договоре и в приложениях к нему.
    2. Подрядчик выполняет все принятые на себя обязательства, вытекающие из предмета Договора, в соответствии со строительными нормами и правилами, иными обязательными нормами и правилами, действующими в Республике Казахстан и действующим законодательством Республики Казахстан.
16. **Цена договора и порядок расчетов**
    1. Цена договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге с учетом НДС *(НДС указывается в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС),* и включает в себя стоимость работ, всех материалов и оборудования, необходимых для производства работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением работ, предусмотренных настоящим Договором.
    2. Цена договора, указанная в пункте 3.1., является окончательной и изменению в сторону увеличения не подлежит.
    3. Оплата цены договора производится Заказчиком в следующем порядке:
17. предварительная оплата в размере 30 % от цены договора, а именно сумма в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)тенге 00 тиын, с учетом НДС, осуществляется Заказчиком на основании счета на оплату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после предоставления Подрядчиком банковской гарантии об обеспечении исполнения договора, действующей до полного исполнения Подрядчиком своих обязательств.
18. окончательная оплата в размере 70 % от цены договора, а именно сумма в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)тенге 00 тиын, с учетом НДС, осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания обеими сторонами Акта выполненных работ и предоставления Подрядчиком счёта-фактуры, отчётности по доле местного содержания.
    1. Заказчик в течении 10 (десяти) рабочих дней после получения Акта выполненных работ обязан либо подписать и направить Подрядчику подписанный экземпляр Акта, либо дать в письменной форме мотивированный отказ от принятия результатов работ с полным перечнем необходимых доработок или изменений.
    2. Заказчик вправе не подписывать Акт выполненных работ до устранения Подрядчиком выявленных дефектов и недоделок за выполненные работы. Срок устранения выявленных недоделок и замечаний согласовывается Заказчиком и Подрядчиком совместно, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения от Заказчика письменного мотивированного отказа.
    3. После устранения замечаний Заказчик принимает результаты работ, подписывает Акты выполненных работ и направляет Подрядчику 1 (один) экземпляр Акта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком письменного уведомления об устранении замечаний.
19. **Обеспечение исполнения договора**
    1. В течение 2 (двух) рабочих дней, с момента подписания договора Подрядчик вносит обеспечение исполнения договора в виде банковской гарантии об обеспечении исполнения договора в размере 10% от цены Договора. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено на весь срок действия Договора.
    2. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента полного и надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по данному договору.
    3. Заказчик не возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о закупках, если договор исполнен ненадлежащим образом или расторгнут в связи с невыполнением поставщиком договорных обязательств.
20. **Сроки и условия выполнения работ**
    1. Срок выполнения работ - 10 рабочих дней с момента получения Подрядчиком предварительной оплаты.
    2. После выполнения на объекте Работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче.
    3. Работы считаются выполненными после подписания уполномоченными представителями обеих сторон Акта выполненных работ.
    4. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приёмке работ, если их объём, или качество не подтверждается исполнительной документацией.
    5. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении Срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в статье 16 Договора.
21. **Права и обязанности Сторон**
    1. ***Заказчик вправе:***
22. Требовать надлежащего исполнения Подрядчиком условий договора.
23. В случае, если обеспечение возврата авансового платежа (предоплаты), и (или) обеспечение исполнения договора, не будут представлены в сроки указанные в Договоре, в одностороннем порядке расторгнуть заключенный Договор. При этом удерживается внесенное потенциальным Подрядчиком обеспечение заявки, и тендерная комиссия определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место.
24. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
25. После выполнения Подрядчиком работ по приобретению необходимых материалов и оборудования провести анализ и проверку их качества.
    1. ***Заказчик обязуется:***
26. Передать Подрядчику документацию и сведения, необходимые для исполнения договора.
27. Принять выполненные работы в соответствии с условиями договора.
28. Производить оплату за выполненные работы в соответствии со статьей 3 договора.
29. Осуществлять контроль за сроками и качеством Работ.
    1. ***Подрядчик вправе:***
30. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий договора.
31. С согласия Заказчика досрочно осуществить выполнение работ.
32. Получать от Заказчика документацию и сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по договору.
    1. ***Подрядчик обязуется:***
33. Своими силами и средствами выполнить все Работы надлежащего (высокого) качества в соответствии с действующими строительными нормами и правилами Республики Казахстан (СНиП) в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям технической и сметной документации настоящего договора и приложений к нему.
34. Обеспечить Работы качественными материалами и оборудованием, на которые по требованию заказчика должны быть предоставлены соответствующие сертификаты и лицензии.
35. Нести обязанность по обеспечению сохранности и целостности Объекта до сдачи Объекта Заказчику.
36. Передать Заказчику вместе с результатом Работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования Объекта.
37. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону Работ инженерных коммуникаций и строений согласно требованиям владельцев инженерных коммуникаций и строений.
38. Привлекать к выполнению работ по Договору только работников, имеющих необходимую квалификацию, знания и опыт.
39. Содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, необходимые в период строительства Объекта, а также складирование материалов.
40. Обеспечить безопасность окружающей природной среды, а именно:

* обеспечить уборку строительной площадки Объекта, появившийся в ходе выполнения работ;
* строительный мусор вывозить в отведенные места и в установленные сроки;
* не допускать загрязнения покрытия автомобильных дорог общего пользования от работы техники Подрядчика;
* не допускать несанкционированной рубки древесно-кустарниковой растительности;
* не допускать выпуск воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности обочин, откосов и резервов;
* выполнять обезвреживание и утилизацию производственных и бытовых стоков.

1. Вести, с момента начала работ на объекте и до их завершения, оформленную и заверенную в установленном порядке исполнительную документацию.
2. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех установленных фактах, препятствующих надлежащему выполнению Подрядчиком своих обязательств по договору и до получения от него указаний приостановить Работы. Любая приостановка работ, равно как и возобновление работ должны оформляться Дополнительным соглашением к Договору с указанием пролонгации сроков на срок
3. Подрядчик обязан самостоятельно осуществлять найм необходимого персонала и при необходимости производить размещение, питание, транспортировку работников и оплату их труда, полностью освободив Заказчика от данных обязательств.
4. Своевременно и в полном объеме в счет стоимости работ по договору устранять недостатки, выявленные Заказчиком.
5. Соблюдать на Объекте все необходимые меры противопожарной безопасности, правила техники безопасности и санитарии, правила охраны труда и охраны окружающей среды в течение всего cрока выполнения Работ, вплоть до сдачи Объекта.
6. По завершению Работ, в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой подписания Акта приемки выполненных работ, вывезти со строительной площадки Объекта все собственное оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений, за исключением тех зданий и сооружений, которые Заказчик решит оставить для дальнейшего использования, и оставляет после себя Объект и строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
7. В течение 5 (пяти) рабочих дней после полного исполнения Подрядчиком обязательств по договору представить Заказчику отчетность по доле местного содержания по форме согласно Приложению 2 к договору.
8. Нести ответственность за повреждение имущества и понесенных в связи с этим убытки Заказчика или третьей стороны, полученных во время перевозки имущества (оборудования в рамках межправительственного соглашения между РК и КНР от 26.09.2011 года) по Объекту до строительной площадки ВЭС 5 МВт из-за ненадлежащего качества (дефекты, недостатки) в выполненных работах, в пределах гарантийного срока.
9. При расторжении договора произвести полный возврат оплаченной Заказчиком суммы по Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней.

1. **Обеспечение Материалами и Оборудованием** 
   1. Подрядчик в счет Цены Договора обеспечивает Объект материалами и оборудованием, необходимыми для выполнения Работ по Договору и несет ответственность за качество используемых материалов и оборудования.
   2. В течение двух рабочих дней после получения запроса от Заказчика Подрядчик представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество материалов и оборудования, обеспечение которыми возложено на Подрядчика, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком технической и сметной документации.
   3. Оборудование, которое использовал Подрядчик, должно быть в рабочем состоянии, безопасным, пригодным и эффективным для выполнения Работ.
2. **Риски**
   1. Риск случайной потери, гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и (или) результата выполненных (промежуточных) работ, в том числе вследствие непреодолимой силы, до подписания Акта выполненных работ Сторонами несет Подрядчик.
   2. Риск случайно наступившей невозможности выполнения работ до подписания Акта выполненных работ Сторонами несет Подрядчик.
   3. Риск случайного удорожания работ несет Подрядчик.
   4. Подрядчик обязуется возместить Заказчику всю сумму ущерба в полном объеме, если такой ущерб был вызван неосторожным обращением работниками Подрядчика с имуществом Заказчика, находящимся на Объекте, и/или с самим Объектом.
3. **Привлечение Субподрядчиков**
   1. В течении 2 (двух) дней с момента подписания Договора Подрядчик предоставляет Заказчику список Субподрядчиков с указанием выполняемых ими работ.
   2. Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за результаты работ, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком как за свои собственные действия.
   3. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с такими Субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субподрядчиком соответствующих изменений.
   4. Подрядчик не имеет права передавать Субподрядчикам более 2\3 объема выполняемых работ.
4. **Предотвращение повреждений и ущерба**
5. Подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим и близлежащим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также предотвращения причинения вреда окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
6. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ близлежащих объектов, трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.
7. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, издержки и расходы, возникших у Заказчика вследствие удовлетворения претензий, исков третьих лиц, при условии, что основания для этих претензии, исков возникли у третьих лиц вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.
8. **Гарантийные обязательства. Качество выполненных работ.**
   1. Гарантийный срок от Подрядчика распространяется на все работы, указанные в Договоре.
   2. Подрядчик гарантирует надлежащее (высокое) качество материалов (изделий, конструкций) и оборудования, соответствие их технической спецификации, государственным стандартам, техническим условиям, требованиям Заказчика, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
   3. Продолжительность гарантийного срока для Работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 2 года от даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.
   4. Подрядчик несет ответственность за дефекты выполненных работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока.
   5. Подрядчик несет ответственность за повреждение имущества и понесенных в связи с этим убытки Заказчика или третьей стороны, полученных во время перевозки имущества (оборудования в рамках межправительственного соглашения между РК и КНР от 26.09.2011 года) по Объекту до строительной площадки ВЭС 5 МВт из-за ненадлежащего качества (дефекты, недостатки) в выполненных работах, в пределах гарантийного срока.
   6. Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменном виде обо всех претензиях по качеству выполненных работ, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня их обнаружения, в период действия гарантийного срока.
   7. Подрядчик обязуется исправить их своими силами и за свой счет в кратчайшие сроки, установленные Заказчиком.
   8. Заказчик вправе устранять недостатки выполненных Подрядчиком Работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.
   9. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных работ в срок, указанный в требовании Заказчика.
   10. Если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результатов Работы являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и штрафных санкций в период гарантийного срока.
   11. В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству выполненных работ или используемых в строительстве материалов и оборудования, Заказчик и/или Подрядчик вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется за счет Подрядчика.
9. **Ответственность Сторон**
   1. За нарушение срока выполнения работ по вине Подрядчика и/или в случае несвоевременного освобождения строительной площадки Объекта от собственной строительной техники и расходных материалов, неиспользованных материалов и оборудования, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от цены договора.
   2. В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения дефектов и недостатков, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены договора за каждый день задержки, но не более 10 (десяти) процентов от цены договора.
   3. В случае привлечения Субподрядчиков без письменного согласования с Заказчиком Подрядчик уплачивает неустойку в размере 10 (десяти) процентов от цены договора.
   4. В случае, если на месте проведения Работ произошло повреждение линии электропередачи и других производственных конструкций энергетического оборудования по вине Подрядчика, либо привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков, Подрядчик восстанавливает поврежденные объекты за свой счет.
   5. За неоплату Заказчиком работ в установленный договором срок, а также за несоблюдение сроков принятия работ, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены договора, но не более 10 (десяти) процентов от цены договора

Несвоевременное представление Подрядчиком документов, предшествующих оплате, освобождает от ответственности Заказчика за нарушение срока оплаты по настоящему договору.

* 1. Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору, производится письменно, путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате, и/или возмещении/ или удержании с окончательной оплаты.
  2. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

1. **Местное содержание**
   1. После завершения выполнения работ в полном объеме, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней должен предоставить Заказчику Отчетность по местному содержанию, согласно Приложению 3 к договору.
   2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в случае представления Подрядчиком недостоверной информации по доле местного содержания.
   3. В случае нарушения сроков предоставления Отчётности по доле местного содержания Подрядчик выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму эквивалентную 0,1% от цены договора, но не более 5%.
2. **Обстоятельства непреодолимой силы**
   1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон. Сроки выполнения обязательств по договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.
   2. Сторона, на исполнение обязательств которой влияют обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала их действия письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать причинно-следственную связь между фактом наступления обстоятельств непреодолимой силы и неисполнением Стороной обязательств. При этом к уведомлению прикладывается документ, выданный уполномоченным органом и подтверждающий факт наступления обстоятельства непреодолимой силы. Несвоевременное и ненадлежащее уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, на исполнение обязательств которой они повлияли, обязана письменно уведомить другую Сторону.
   3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами своих обязательств по договору продлевается соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы.
   4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы, будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны имеют право отказаться от дальнейших обязательств по договору.
3. **Изменение и расторжение договора**
   1. Все изменения и Дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
   2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, касающиеся предмета Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.
   3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.
   4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик признается банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Подрядчику при условии, если расторжение договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.
   5. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий договора Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств:
4. нарушение Подрядчиком срока оказания услуг более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;
5. если Поставщик несвоевременно представил банковскую гарантию об обеспечении исполнения договора;
6. несоблюдение Подрядчиком требований к качеству оказываемых услуг;
7. нарушение Подрядчиком иных обязательств, повлекших неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора;
8. если Подрядчик представил недостоверную информацию по доле местного содержания в товарах;
9. если Подрядчик не выполняет какие-либо другие свои обязательства по договору.
   1. Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения договора и оговаривается объем неисполненных Подрядчиком договорных обязательств, а также дата расторжения договора.
   2. При расторжении договора согласно статье 10.3 Заказчик оплачивает Исполнителю услуги по факту оказанных услуг.
   3. Подрядчик вправе расторгнуть договор, направив Заказчику соответствующее письменное уведомление, если Заказчик бездействует в течении 10 (десяти) рабочих дней в отношение Подрядчика на предмет некачественного выполнения строительно-монтажных работ и неисполнения указаний Подрядчика.
10. **Порядок разрешения споров**
    1. Споры, возникающие в процессе исполнения договора, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров и/или направления претензии.
    2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров между Сторонами в течение 30 календарных дней, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан в г. Алматы.
11. **Документация договора**
    1. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание договора или какого-либо из его положений, а также технических задании, планов, чертежей, моделей, образцов, документов или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий договора. Указанная информация должна предоставляться данному персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения договорных обязательств.
    2. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо документы или информацию, кроме как в целях реализации договора.
12. **Заключительные положения**
    1. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик принял во внимание климатические, погодные условия, выпадение осадков, географическое расположение и атмосферную влажность в месте расположения строительной площадки, а также возможность выполнения работ в различные времена года в период действия договора.
    2. Подрядчик хорошо знает о расходах, которые возлагаются на него в период строительства Объекта.
    3. Подрядчик полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену, учел в своих расчетах расходы и прибыль, и в будущем не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в договоре.
    4. По вопросам, неурегулированным договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.
    5. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
    6. Изменения и дополнения в договор вносятся в форме дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон в соответствии с настоящим договором.
    7. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с договором, высылается в виде письма, в том числе электронного, телеграммы или факса с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
    8. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении мест нахождения и банковских реквизитов в период действия договора в течение 5 рабочих дней с момента изменения.
    9. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
13. **Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ТОО «Samruk-Green Energy»**  Юридический адрес: 040800, РК, Алматинская обл, г. Капшагай,  ул. Индустриальная, 35/2  Фактический адрес: 050010,  г. Алматы, ул. Кунаева, 181 Б.  каб. №704  Тел.: 8(727) 344-92-18, 344-92-19;  e-mail: [info@samruk-green.kz](mailto:info@samruk-green.kz)  ИИК: KZ068560000007270035  в АО «Банк ЦентрКредит»  БИК: KCJBKZKX  БИН: 120140018238 | **Подрядчик:** |
| **Генеральный директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Т. Букенов**  **МП** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **МП** |

**Приложение 1**

**к Договору № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.**

**Техническое задание на строительство временной подъездной дороги к площадке строительства ВЭС 5 МВт**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование работ** | **Основные данные** |
| 1. Наименование и местоположение объекта | 1.1 Временная подъездная дорога к площадке строительства ВЭС мощностью 5 МВт.  1.2 Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, п. Нурлы.. |
| 1. Основания для выполнения СМР | 2.1 Договор №\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2017 года на строительство временной подъездной дороги к площадке строительства ВЭС 5 МВт.  2.2 Техническое задание на строительство временной подъездной дороги к площадке строительства ВЭС 5 МВт.  2.3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики. об оказании технического содействия в качестве безвозмездной помощи Правительством Китайской Народной Республики Правительству Республики Казахстан от 26 сентября 2011 года.  2.4 Техническая и сметная документация на строительство временной подъездной дороги к площадке строительства ВЭС мощностью 5 МВт в районе п. Шелек Алматинской области. |
| 1. Вид строительства | Новое строительство. |
| 1. Цель | Строительство временной подъездной дороги к площадке строительства ВЭС мощностью 5 МВт, расположенной по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, п. Нурлы. |
| 1. Заказчик | ТОО «Samruk-Green Energy» |
| 1. Исполнитель | Определяется по итогам конкурса. |
| 1. Требования к выполнению СМР | В соответствии с нормами и правилами Республики Казахстан. |
| 1. Нормативно-правовая база | В соответствии с нормами и правилами Республики Казахстан. |
| 1. Объем строительно-монтажных работ | Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с разработанной технической и сметной документацией, СН РК 1.03-00-2011, СНиП РК 1.03-05-2001 и другими нормативно-техническими и нормативно-правовыми документами РК.   * Закуп и установка необходимого оборудования и материалов в соответствии с разработанной технической и сметной документацией. * Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной технической и сметной документацией.   - Тип покрытия: грунтовое.  - Длина временной дороги: 1170 м.  - Ширина земляного полотна: 4,5 м.  - Ширина проезжей части: 4,5 м.  - Дорожное корыто: 30 см.  - Нижний слой основания ГПС: 25 см.  - Верхний слой основания ГЩС: 15 см.   * Вывоз строительного мусора. * Выдача исполнительной документации Заказчику:   - пояснительная записка;  - ведомость фактических объемов работ;  - ведомость использованных материалов, изделий, конструкций с приложением документов подтверждающих их качество;  - декларация о соответствии выполненных работ технической документации.   * Согласование строительно-монтажных работ со всеми заинтересованными сторонами, с управлением архитектуры и градостроительства и другими государственными органами. |
| 1. Исходная информация, предоставляемая Заказчиком | 11.1. Техническая и сметная документация, согласованная с управлением архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района, Алматинской области |
| 1. Особые условия строительства | 12.1 Нормативная сейсмичность территории СЭС – 9 баллов.  12.2 Климат резко континентальный.  12.3 Устройство двухслойного основания выполнить послойно.  Уплотнение слоя необходимо производить катками на пневматических шинах массой не менее 16т, давлением воздуха в шинах 0,6-0,8 МПа. По окончании уплотнения произвести отделку поверхности автогрейдером в два прохода с последующим уплотнением гладковальцовым катком массой 6-8т за два-четыре прохода по одному следу. |
| 1. Требования к исполнителю | 12.1 Должна иметь необходимые знания, навыки по строительству дорог.  12.2 Обладать необходимыми лицензиями, разрешениями. |
| 1. Отчетность | 13.1. В случае привлечения третьей стороны выполнении строительно-монтажных работ, информация о третьей стороне должна быть представлена Заказчику по согласованной форме. |

**Метод разработки:** выполнение СМР согласно вышеуказанному техническому заданию.

**Количество экземпляров исполнительной документации:** исполнительная документация в 2 экземплярах.

**Сроки выполнения и завершения работ:** в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора.

**Работа считается завершенной после:** подписания акта выполненных работ.

**Гарантии:** исполнитель несет ответственность за недостатки выполненных работ, вызванных ошибочными действиями исполнителя.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **Генеральный директор**  **ТОО «Samruk-Green Energy»** | **Подрядчик** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т. Букенов** |  |

**Приложение 2**

**к Договору № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2017 года**

**Отчетность по местному содержанию в работах и услугах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  Договора  (m) | Стоимость  Договора  (СДj)  **KZT** | Суммарная стоимость  товаров в рамках  договора (СТj)  **KZT** | Cуммарная стоимость  договоров субподряда  в рамках договора  (ССДj)  **KZT** | Доля фонда оплаты  труда казахстанских  кадров, выполняющего  j-ый договор (Rj)  **%** | № п/п  Товара  (n) | Кол-во товаров  Закупленных  подрядчиком в целях  исполнения договора | Цена товара  **KZT** | Стоимость  (CTi)  **KZT** | Доля КС согласно  Сертификата  СТ-KZ (Ki)  **%** | Сертификат СТ-KZ | | Примечание |
| Номер | Дата выдачи |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| m |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |
| **И Т О Г О** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания,

утвержденной постановлением Правительства № 463 от 14.04.2012 г., по следующей формуле:

    n            m



**СДj** Стоимость j-oгo договора;

**CTj** Суммарная стоимость товаров, закупленных подрядчиком или субподрядчиком в рамках j-ого договора;

**CСДj** Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-oгo договора

**Rj** Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников подрядчика

или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

**S** Общая стоимость договора о закупке работы (услуги)

**Rj**  Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников подрядчик или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле: Rj=ФОТРК/ФОТ, где

ФОТРК – фонд оплаты труда казахстанских кадров подрядчика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ – общий фонд оплаты труда казахстанских кадров подрядчика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

              КСр/у = 90% х [( СТi х Ki +  (СДj - СТj - ССДj) х Rj] / S,

                                             i=1          j=1

**КСр/у** местное содержание (КСр/у) в договоре на поставку работ (услуг),

**n** общее количество закупок товаров, приобретаемых подрядчиком и субподрядчиками в целях исполнения договора закупки работ (услуг);

**і** Порядковый номер товара

**CТi** Стоимость i-ого товара;

**Ki** Доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате «CT-KZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «CT-KZ»;

**m** общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

**j** Порядковый номер договора;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус подрядчика | | | Адрес | | Контактная информация | |
| ОТП | МСБ | ДП | Фактический | Юридический | Телефон | Электронная почта |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Доля местного содержания в договоре (%):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

*Ф.И.О. руководителя, подпись*

**\*\*КСр/у = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*\*\* указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Ф.И.О. Подрядчика, контактный телефон*